## Hoja1
ACTIVIDADES	DURACIÓN EN DÍAS	DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE
		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Redacción del Capitulo II - Marco Teórico	20
Desarrollo del Capitulo III - Marco Aplicativo	25
Iteraciones de la metodología de desarrollo XP	50
Redacción del Capitulo III - Marco Aplicativo	20
Redacción del Capitulo IV – Evaluación de firma digital	20
Redacción del Capitulo V - Análisis Costo Beneficio	15
Redacción del Capitulo VI - Conclusiones y Recomendaciones	10